## משימות
מספר משימה | משימה | פירוט שלבי משימה | מי אחראי על המשימה | מצב משימה | באגים / הערות | קובץ (באקסל, pdf או בקוד) | למתי צריך לסיים?
1 | יציאה לדרך | - קריאת מסמך יציאה לדרך - פרויקט DIY | כל הצוות ביחד | בוצעה (רץ) |  | מסמך יציאה לדרך - פרויקט DIY
2 | לבחור פרויקט | לחשוב על איזה משחק הרפתקה הולכים לפתח. מה החוקים שלו. | כל הצוות ביחד | בוצעה (רץ)
3 | ממשק משתמש | לקרוא מסמך ממשק משתמש | כל הצוות ביחד | בוצעה (רץ) |  | מסמך ממשק משתמש
4 | יצירת ממשק משתמש | - לצייר או לכתוב תיאור איך נראים המסכים שלכם, כפתורים, מעבר ממסך למסך, שינויים במסך, תמונות, טקסט בלשונית מסכים מרכזיים. - אישור הממשק אצל המדריך ותיקונים בהתאם | שני | בעבודה |  | לשונית מסכים מרכזיים |  | בסוף כל מפגש (מסמך לקראת מפגש צוות): - לעשות אינטגרציה לקוד (כך שהקוד המעודכן בסופו של דבר יהיה לוקלית אצל שני חברי הצוות) - אתם יכולים להיעזר במסמך אינטגרציה - לקבוע זמן עם המדריך במרחב תרגול - למלא מסמך לקראת מפגש צוות
5 | תכנון מחלקות וקשרים | בניית שלד ראשוני למשחק: - תכנון מחלקות בקוד - כתיבת קשר בין המחלקות השונות (ירושה) - כתיבת הלך קוד כללי | כל הצוות ביחד | בעבודה |  | לשונית מחלקות בקוד
6 | פתיחת פרויקט ב-Git | -פתיחת פרויקט ב-Git - שיתוף הפרויקט עם החבר צוות הנוסף ועם המדריך | חניך 1 | בוצעה (רץ) |  | מסמך פתיחת פרויקטים ב-GitHub
7 | הוספת משימות | להוסיף משימות לקובץ משימות לפי הממשק משתמש וחלוקה למחלקות | כל הצוות ביחד | בעבודה |  | לשונית משימות
8 | לולאת משחק ראשונית | כתבו את לולאת המשחק הראשונית והציגו את תמונת הרקע. כאשר תריצו את הקוד תמונת הרקע אמורה להופיע. |  | בוצעה (רץ)
9 | מחלקת אבני המסך | פתיחת המחלקה, תכונות ופונקציות
10 | מחלקת player | פתיחת המחלקה, תכונות | ליעד | בוצעה (רץ)
11 | פונקציית jumping(player) | לכתוב קוד שמקפיץ ת הדמות למעלה בלחיצה על הרווח או החץ למעלה | ליעד | בוצעה (רץ) | צריך להמשיך לעבוד על הפונקציית אחרי ביצוע משימה 17 והתקנת המדרגות
12 | פתיחת דף קבועים | להכניס את כל המידות וקבועים לקובץ | אור ושני | בעבודה
13 | move (player)פונקצייה | לכתוב קוד המזיז את הדמות ימינה ושמאלה עם המקשים של החצים | ליעד | בוצעה (רץ)
14 | end_game פונקציית(player) | לכתוב קוד שמסיים את המשחק אם נפסלים
15 | Bonus פונקציית (player) | לכתוב קוד המשנה אתת גובה הקפיצה לפי הניקוד
16 | רקע ראשוני | לעלות תמונת רקע | שני ואור | בוצעה (רץ)
17 | ללמוד את פונקציית CLOCK | בהקשר למהירות הדמות ומהירות הקפיצה |  | בתכנון
18
19
20

## מחלקות בקוד
שם מחלקה (אבני המסך)
|  |  | תכונות (שדות) |  | פעולות (מתודות)
|  |  | שם | מה התכונה מתארת | שם | מה המתודה עושה
|  |  | location |  | Randam_location | שמה את האבנים במיקומים שונים על הלוח רק בציר x
color
Image
*הרווחת כסף
שם מחלקה (מחלקת יורשת מplayer) | [5 empty] | שם מחלקה (player)
תכונות (שדות) |  | פעולות (מתודות) |  |  |  | תכונות (שדות) |  | פעולות (מתודות)
שם | מה התכונה מתארת | שם | מה המתודה עושה |  |  | שם | מה התכונה מתארת | שם | מה המתודה עושה
name
[6 empty] | jump |  | jumping | קופץ למעלה
[6 empty] | movement |  | move | זהה ימינה ושמאלה
[6 empty] | image_s |  | end_game | מסיימת את המשחק אם נפסלים
[8 empty] | Bonus | משנה אתת גובה הקפיצה לפי הניקוד

## מסכים מרכזיים
שימו לב! - מעל כל מסך יש את שם המסך (השמות שכתובים הם שמות אופציונליים ואתם יכולים לשנות). - כתבו מתי מגיעים למסך הזה (לדוגמה למסך הפסד מגיעים כאשר נפסלנו במשחק). - כתבו כפתורים, תמונות, טקסט, מקום להכנסת אינפוט מהמשתמש ובגדול כל מה שיש באותו מסך. - על כל כפתור כיתבו מה הוא עושה ואם הוא מעביר למסך מסויים - לאיזה מסך. - כתבו איזה תמונות רקע יש. - על כל תמונה או טקסט תכתבו מה זה מסמל. - אתם יכולים להוסיף מסכים. | מסך 1 | מסך 3 | מסך 5
| מסך 2 | מסך 4

## שאלות לפני הגשת ממשק משתמש
חניכים יקרים, לפני שאתם מציגים למדריך את הממשק משתמש וודאו שהממשק עונה על השאלות הבאות. במידה ולא תקנו ורק לאחר מכן קראו למדריך ללבחירתכם אם לכתוב את התשובות במסמך או לא
שאלה | תשובה
האם יש מעבר בין כל המסכים? (כלומר האם יש דרך להגיע לכל מסך)
האם המסכים תואמים את הלך המשחק?
האם חשבתם על כל הכפתורים ומה כל אחד מהם עושה? (לאיזה מסך מעביר?)
איך אני יוצא מהמערכת?
איך המשתמש מבין מה לעשות במערכת? האם יש הוראות?
האם יש סוף למערכת? התחל מחדש? מסך סיום?

## מסכים מרכזיים - דוגמה - Nitzagr
מסך פוסט - Nitzagram תמונת רקע - טלפון עם רקע של Nitzagram |  |  |  | מסך הוסף תגובה תמונת רקע - טלפון עם רקע של Nitzagram
|  |  | טקסט - שם משתמש טקסט - מיקום |  |  |  | טקסט - שם משתמש טקסט - מיקום
| תמונה של הפוסט - שלוחצים עליה עוברים למסך הפוסט הבא |  |  |  | תמונה של הפוסט - שלוחצים עליה עוברים למסך של התמונה הבאה
|  | כפתור הוסף תגובה - שלוחצים נפתח חלון למטה שניתן לכתוב תגובה (מעבר למסך הוסף תגובה) | כפתור לייק - שלוחצים עולה מספר הלייקים |  |  | כפתור הוסף תגובה - שלוחצים נפתח חלון למטה שניתן לכתוב תגובה | כפתור לייק - שלוחצים עולה מספר הלייקים
|  | טקסט - תיאור התמונה טקסט - מספר לייקים |  |  |  | טקסט - תיאור התמונה טקסט - מספר לייקים
|  | טקסט - תגובות |  |  |  | טקסט - תגובות
|  | כפתור לראות עוד תגובות - כשלוחצים עליו מופיעות תגובות נוספות שנכתבו טקסט - view more comments |  |  |  | חלון לכתיבת התגובה - כאשר המשתמש כותב הטקסט מופיע בחלון, בלחיצה על אנטר החלון נסגר והתגובה נוספת לתגובות (מעבר למסך פוסט)
מסך פוסט הבא תמונת רקע - טלפון עם רקע של Nitzagram
טקסט - שם משתמש טקסט - מיקום
תמונה של הפוסט - שלוחצים עליה עוברים למסך של התמונה הבאה
|  | כפתור הוסף תגובה - שלוחצים נפתח חלון למטה שניתן לכתוב תגובה (מעבר למסך הוסף תגובה) | כפתור לייק - שלוחצים עולה מספר הלייקים
טקסט - תיאור התמונה טקסט - מספר לייקים
טקסט - תגובות
כפתור לראות עוד תגובות - כשלוחצים עליו מופיעות תגובות נוספות שנכתבו טקסט - view more comments